TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO

1	DO OBJETO	1

2	DA JUSTIFICATIVA	1

3	DO DETALHAMENTO DO OBJETO	1

4	DETALHAMENTO DAS ETAPAS DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO:	2

5	ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS	12

6	VALOR DA CONTRATAÇÃO	12

7	DO PAGAMENTO	12

8	CRONOGRAMA FINANCEIRO	13

9	PRAZO DO TRABALHO	13

# DO OBJETO

Contratação de consultoria especializada, com capacidade técnica para o desenvolvimento e elaboração de Projeto de Implantação e Atendimentos aos Requisitos do Pró-Gestão, objetivando auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no incentivo a adesão das melhores práticas de gestão previdenciária, no intuito da emissão e manutenção da Certificação Institucional Pró-Gestão.

# DA JUSTIFICATIVA

A adesão a Certificação Institucional Pró-Gestão, tem por objetivo incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos, mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Abrange complementarmente também e não menos importante, a comprovação de que o RPPS está devidamente apto a qualidade de Investidor Qualificado e/ou Profissional (Instrução CVM n° 554/2014 e Portaria MTP nº 1.467/2022).

# DO DETALHAMENTO DO OBJETO

Por meio da definição do método e plano de trabalho, a consultoria especializada deverá proporcionar ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV a adoção das melhores práticas de gestão previdenciária, considerando a sua real capacidade para a adesão, implantação, a conquista e permanência à Certificação Institucional Pró-Gestão, por intermédio das seguintes ações:

- Identificação do Perfil do INSTITUTO DE PREVID~ENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV;

- Promoção de programas de sensibilização, conscientização e treinamento;

- Processo de Implantação do Nível de Aderência;

- Acompanhamento presencial/ online na auditoria final exercida pela empresa Certificadora Externa para a emissão da Certificação Institucional e

- Programa de Acompanhamento e Qualificação Continuada.

# DETALHAMENTO DAS ETAPAS DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO:

| Etapas | Descrição |
| --- | --- |
| Checklist de Documentos | Checklist de Documentos disponibilizado de forma online para que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV possa inicialmente juntar os documentos necessários para a identificação do melhor Nível de Aderência a ele se enquadra. |
| Laudo de Aderência | Elaboração do Laudo de Aderência com proposta de Nível de Aderência em resposta ao Checklist de Documentos a ser aprovado pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV para o norteamento e foco no Nível adequado e/ou pretendido. |
| Programa de Sensibilização, Conscientização e Treinamento | Com as definições preliminares devidamente detalhadas e claras, deverão ser apresentados de forma online os Programas de Sensibilização, Conscientização e Treinamento para a todos os envolvidos e os espectadores do INSTITUTO DE PREVID~ENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV quanto a adaptação e implantação do programa de Certificação Institucional Pró-Gestão, onde tem por objetivos a: - Capacitação dos gestores do Projeto para monitorar e identificar os fatores críticos de sucesso para implantação das ferramentas de gestão utilizadas no Programa Pró-Gestão RPPS, melhorando sua competência para realizar ações de rotina, corretivas e preventivas; capaz de identificar causas de problemas e apresentar técnicas de resolução; - Capacitação dos gestores do Projeto a definir de forma sistêmica e estratégica os processos de comunicação aplicados ao Projeto de implantação do Programa Pró-Gestão RPPS, bem como os mecanismos para o gerenciamento e acompanhamento efetivos da implantação do projeto. |
| Constituição do Grupo de Trabalho Interno (GT) | Auxílio na criação do Grupo de Trabalho Interno ou Comissão de Implantação ao Pró-Gestão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV, com a identificação dos colaboradores essenciais para a evolução da implantação do Projeto. |
| Elaboração e Implantação do Plano de Trabalho | Com a identificação e classificação do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV a um determinado nível de aderência, deverão ser apresentados propostas de Planos de Trabalho, que deverá conter no mínimo: - Os critérios e documentos envolvendo os procedimentos de implantação, das etapas e do processo; - Definição das etapas de implantação com seus prazos e obrigações, envolvendo diretamente o ente federativo, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV e seus respectivos responsáveis; - Definição dos recursos necessários e áreas prioritárias para a conclusão do processo de implantação, certificação e atendimento contínuo ao Plano de Ação; - Definição dos principais processos a serem mapeados, modelados e manualizados; - Definição dos pontos críticos das atividades e das responsabilidades relacionados aos principais processos; - Descrição detalhada de como se fará a adequação dos processos e atividades às diretrizes do programa; - Definição do Cronograma de Educação Continuada, ou simplesmente Plano de Ação de Capacitação em atendimento ao escopo do Pró-Gestão e demais áreas beneficiadas; - Definição dos procedimentos de acompanhamento e avaliação permanentes; - Definição das ações corretivas em todos os processos; - Definição dos responsáveis diretos pelos processos em desenvolvimento e - Cronograma de Implantação. |
| Processo de Implantação do Programa visando ao Manual do Pró-Gestão versão vigente | A Construção de ferramentas, documentos e relatórios será relacionado de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado mediante apresentação do Laudo de Aderência. Neste sentido, deverá ser apresentado no mínimo: CONTROLE INTERNO - Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARE - AVAREPREV : - Elaboração dos fluxogramas de forma que apresentem consistência e precisa sinergia entre os processos definidos no Laudo de Aderência, possibilitando a identificação visual sistêmica de cada etapa de evolução. A construção do processo de mapeamento deverá permitir o acesso ao desenvolvimento da atividade a qualquer indivíduo que ingressar no departamento ou setor. Os fluxogramas dos processos e procedimentos deverão ser construídos com no mínimo: timbrado do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV, nome do respectivo fluxograma, identificação do departamento ou setor, informações de emissão, aprovação e revisões e legenda. - Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV: - Elaboração dos manuais de forma que apresentem consistência e precisa sinergia entre os processos devidamente mapeados definidos no Laudo de Aderência, possibilitando a identificação descrita de cada etapa de evolução. A construção da manualização deverá permitir o acesso ao desenvolvimento da atividade a qualquer indivíduo que ingressar no departamento ou setor. Os manuais dos processos e procedimentos deverão ser construídos com no mínimo: em papel timbrado do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV, capa com o nome do respectivo manual, contracapa com as informações de emissão, aprovação e revisões, sumário, introdução, objetivo, regulamentação vigente e/ou utilizada, tabelas de anexos, siglas e termos (se houver), descrição dos processos de acordo com o mapeamento previamente elaborado, disposições finais e anexos. - Estrutura de Controle Interno Apresentação de proposta de Estruturação de Departamento de Controle Interno no INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV, bem como a disponibilização de Regimento Interno a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo; - Apresentação de proposta de adequação do Relatório de Controle Interno emitido periodicamente em atendimento ao Manual do Pró-Gestão versão vigente. - Política de Segurança da Informação - Apresentação de proposta de minuta de Política de Segurança da Informação – PSI, que contemple no mínimo os requisitos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente e que esteja baseada nas recomendações e fundamentos instituídos pela ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 e qualquer outra que a vier substituir ou atualizar; - Auxiliar no processo de aprovação da Política de Segurança da Informação – PSI do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV perante a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo; - Apresentação de proposta de disseminação da Política de Segurança da Informação – PSI devidamente aprovada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV. - Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas. - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de comprovação do cumprimento do Cronograma de Implantação do eSocial conforme Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021. GOVERNANÇA CORPORATIVA - Relatório de Governança Corporativa - Apresentação de proposta de minuta do Relatório de Governança Corporativa, que contemple no mínimo os requisitos exigidos no Manual do Pró-Gestão versão vigente de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência e - Auxiliar no processo de aprovação do Relatório de Governança Corporativa do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV perante Conselho Deliberativo e Fiscal. - Planejamento - Ministração de curso de Capacitação a todos os envolvidos no processo de elaboração, aprovação, acompanhamento e revisão do Plano de Ação/Planejamento Estratégico do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AAVAREPREV de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência; - Suporte na elaboração e aprovação do Plano de Ação/Planejamento Estratégico do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV perante o Conselho Deliberativo; - O suporte no processo de elaboração do Plano de Ação deverá abranger: (i) a definição ou manutenção da Missão, Visão e Valores do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV; (ii) a elaboração do diagnóstico dos cenários internos e externos, de moda a permitir a visualização dos pontos fortes, fracos, as oportunidades e ameaças; (iii) a análise do diagnóstico feito com suporte na construção dos objetivos estratégicos, as metas e ações para seu cumprimento; (iv) a construção do Relatório de Acompanhamento do desenvolvimento do Plano de Ação/Planejamento Estratégico. - Relatório de Gestão Atuarial - Apresentação de proposta de adequação do Relatório de Gestão Atuarial emitido periodicamente em atendimento ao Manual do Pró-Gestão versão vigente; - Auxiliar no processo de aprovação do Relatório de Gestão Atuarial do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV perante a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo. - Código de Ética - Apresentação de proposta de minuta de Código de Ética, que contemple no mínimo os requisitos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente; - Auxiliar no processo de aprovação do Código de Ética do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV perante a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo; - Apresentação de proposta de disseminação do Código de Ética devidamente aprovada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV. - Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade. - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de comprovação documental no cumprimento das ações isoladas em saúde do servidor, que contemplem especificamente os requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência. - Política de Investimentos - Elaboração de relatórios mensais de investimentos contendo a posição da carteira por segmento e ativos, com as informações de riscos, rentabilidade, instituições financeiras e limites da Resolução CMN nº 4.963/2021 e da Política de Investimentos; - Apresentação de proposta de minuta de Parecer do Comitê de Investimentos, que contemple no mínimo os requisitos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente; - Elaboração de relatório anual de investimentos contendo a consolidação de todas as informações relativas ao exercício anterior, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação as metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras, a composição do ativo, a evolução do orçamento e a composição da carteira de imóveis, se houver; - Apresentação de proposta do cronograma mensal das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos e - Comitê de Investimentos - Apresentação de proposta de Estruturação do Comitê de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV, bem como a disponibilização de Regimento Interno a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. - Transparência - Apresentação de proposta de melhorias no site do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV que contemplem especificamente os requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência. - Definição dos Limites de Alçadas Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de comprovação e junção de documentos quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência. - Segregação das Atividades - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de comprovação e junção de documentos quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência. - Ouvidoria - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de comprovação e junção de documentos quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência; - Apresentação de proposta de melhorias no site do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV que contemplem especificamente os Canais de Comunicação exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência e - Apresentação de proposta de Estruturação de Lei do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV sobre os aspectos de Ouvidoria, contemplando no mínimo os requisitos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência. - Diretoria Executiva - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de regularização, comprovação e junção de documentos quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência. - Conselho Fiscal - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de regularização, comprovação e junção de documentos quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência. - Conselho Deliberativo - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de regularização, comprovação e junção de documentos quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência. - Mandato, Representação e Recondução. - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de comprovação e junção de documentos quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência; - Apresentação de proposta de Estruturação de Lei do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIODE AVARÉ - AVAREPREV sobre os aspectos de Governança Corporativa, contemplando no mínimo os requisitos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência e - Apresentação de proposta de Regimentos Internos correspondente as funções, atribuições, composição, mandato, representação e recondução da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal a serem aprovado pelo Conselho Deliberativo. - Gestão de Pessoas - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de comprovação e junção de documentos quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência e - Apresentação de proposta de Estruturação de Lei do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV sobre os aspectos de Gestão de Pessoas, contemplando no mínimo os requisitos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Plano de Ação de Capacitação - Suporte na elaboração e aprovação do Plano de Ação de Capacitação do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV perante o Conselho Deliberativo; - O suporte no processo de elaboração do Plano de Ação de Capacitação deverá abranger: (I) a análise do diagnóstico feito com suporte na construção dos objetivos estratégicos, as metas e ações para seu cumprimento; (II) a construção do Relatório de Acompanhamento do desenvolvimento do Plano de Ação de Capacitação. - Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade. - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de elaboração e disponibilização da Cartilha Previdenciária, Informativos ou Programas dirigidos aos segurados que contemplem os requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência proposto e aprovado em Laudo de Aderência e - Auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV no processo de realização de Audiência Pública Anual dirigidos aos segurados, representantes do Ente Federativo e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial. |
| Visitas Técnicas de Acompanhamento | Visitas Técnicas mensais de Acompanhamento para o tratamento da evolução da implantação do Programa, com permanência de 5 (cinco) dias consecutivos, sendo elaborado relatórios com a evolução e cumprimento das metas por parte dos colaboradores, criação de indicadores de execução e prevenção de riscos dos processos-chave do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV. |
| Auditoria Conclusiva | Processo de análise e verificação de todo o processo de Implantação e a conclusão dos trabalhos, levando finalmente a auditoria da empresa Certificadora Externa. |
| Auxílio na Seleção da Empresa Certificadora | Auxílio no processo de Licitação ou Dispensa para a contratação de empresa Certificadora Externa devidamente habilitada pela Secretária de Previdência Social - SPREV. |
| Acompanhamento Presencial e/ou Online | Acompanhamento online no processo de implantação para auditoria conclusiva exercida pela empresa Certificadora Externa para a emissão da Certificação Institucional. A auditoria de conformidade para fins de certificação institucional em qualquer dos Níveis de Aderência, deverá atender o tempo mínimo de auditoria presencial, conforme nível de aderência pretendido pelo RPPS, sendo de 2 (dois) dias para os Níveis I e II; e 3 (três) dias para os Níveis III e IV. |
| Programa de Manutenção | - Programa de Manutenção O Programa de Manutenção deverá promover a continuidade dos processos e documentos já implantados, proporcionando a obtenção da progressão da Certificação Institucional ou no mínimo a promoção de sua renovação. Deverá ser contemplado no mesmo escopo de trabalho previamente definido as ações: - A Manutenção de Permanência e Renovação, que deverá ser promovido de forma online auditoria de conformidade, contemplando os requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pró-Gestão versão vigente, de acordo com o Nível de Aderência conquistado, auxiliando o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV na manutenção, elaboração e execução os requisitos mínimos exigidos e - A Manutenção de Progressão, que deverá ser promovido no intuito de auxiliar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV na execução dos trabalhos no âmbito da evolução doa Níveis de Aderência do Pró-Gestão ou sua manutenção caso haja atualização do respectivo Manual. |
| Curso preparatório visando a capacitação para os dirigentes da unidade gestora, membros do comitê de investimentos, membros do conselho deliberativo, membros do conselho fiscal. | Os cursos presenciais e ead (Educação a distância) são destinados aos servidores efetivos e suplentes que poderão ocupar os cargos de: dirigentes da unidade gestora, membros do comitê de investimentos, membros do conselho deliberativo, membros do conselho fiscal, responsável pela gestão dos recursos do RPPS e unidade gestora, sendo eles: para as certificações profissionais RPPS, curso de reciclagem das certificações profissionais RPPS, Portaria 1.467/2022 e legislação vigente, Curso de capacitação profissional a gerir de forma eficiente aos recursos, otimizar investimentos e administrar benefícios previdenciários. Workshops: Análise de fundos, Controle Interno Aplicados ao RPPS, Formação de Conselheiros, Formação do Comitê, Gestão de Processos, Gestão de Pessoas com Foco em Capacitação e Desenvolvimento de Servidores. O curso de Certificação Profissional – CP RPPS, deverá ser ministrado de forma presencial, no local indicado pela contratante, no período de 3 (três) dias consecutivos, com apostila impressa. Os demais cursos/whorkshops poderão ser de forma presencial ou ead (Educação a distância), que deverão ser formalmente solicitados pela contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A contratada deverá fornecer aos participantes de todos os cursos/whorkshops certificado de participação reconhecido por entidade certificadora para obter os créditos dentro do processo de educação continuada. A contratante irá solicitar a contratada que seja ministrado apenas 1 (um) curso ou workshop por ano, que será formalmente solicitado pela contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. |

# CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA

6.1.	Deverão ser apresentados, no mínimo, 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, devidamente identificados com sua razão social, assinado por seu representante legal, comprovando a prestação de serviço de características semelhantes ao objeto da presente contratação.

6.1.1.	Os atestados deverão ser provenientes de Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS que constem na Relação de Entes Federativos - Data de Adesão e Certificação, com nível I, II, III ou IV de Pró-Gestão. (https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/pro-gestao-rpps-certificacao-institucional).

# ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para custear as despesas ocorrerão por conta:

do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ – AVAREPREV Dotação Orçamentária nº  011 0.04.00 600 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

8. 	VALOR DA CONTRATAÇÃO

- O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021;

O valor proposto é de responsabilidade da contratada e deverá contemplar todas e quaisquer despesas existentes, tais como encargos, tributos, custos, e demais despesas que possam incidir, direta ou indiretamente na prestação de serviços aqui objetivada.

# DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, preferencialmente por meio de Cartão de Pagamentos conforme disposto no § 4º do art. 75 da Lei Federal 14.133/2021, ou, na ausência de Cartão de Pagamentos, por meio de crédito em conta corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo contratado no momento do atesto da Nota Fiscal.

A prestação de serviços será remunerada de acordo com o disposto no Item 5, que deverá ser fixado na proposta de preços apresentada.

Todos os serviços necessários à execução do objeto do contrato deverão ser discriminados e aprovados pelo órgão competente de contratação, por meio de Ordem de Serviço, que especificará todos os serviços prestados, tomando-se por base os valores fixados na planilha orçamentária apresentada e emissão dos relatórios.

A Contratada poderá solicitar equilíbrio econômico-financeiro dos valores contratados, nos termos do § 2º art. 104. da Lei Federal 14.133/2021, mediante comprovação inequívoca das condições que motivaram o desequilíbrio em relação ao preço inicial.

A Contratada fará jus ao pagamento da prestação do serviço, fracionada por cada item concluído do cronograma, até o 10º (décimo) dia útil subsequente à apresentação da nota fiscal/fatura, atendendo ao CAPÍTULO X da Lei Federal 14.133/2021, acompanhada do devido relatório de execução do serviço.

O aceite do serviço é condição essencial ao pagamento, sendo verificada a conformidade entre o serviço efetivamente comprovado e o que foi objeto da competente ordem de serviço.